## Лист2
Приложение № 3
к Договору № _______________
от "___" ___________ 20___ г.
График производства работ
«Ульяновская область, г. Ульяновск, АГНКС-3» (код объекта 73 001).
наименование и код Объекта
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с момента заключения Договора**
|  |  |  | недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  |  |  | дни | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
1 | Передача Генеральному подрядчику исходных данных, получаемых Заказчиком |  | Заказчик | bar: 1 to 2
2 | Получение исходно-разрешительной документации, инженерные изыскания, разработка ОТР, внесение сведений о санитарно-защитной зоне и охранных зонах инженерных сетей в ЕГРН. |  | Генеральный подрядчик | bar: 3 to 6
3 | Получение технических условий и условий подключения к инженерным сетям (за исключением ТУ, полученных Заказчиком) |  | Генеральный подрядчик | bar: 5 to 9
4 | Разработка Проектной документации (ПД) |  | Генеральный подрядчик | bar: 9 to 14
5 | Проведение внутренней экспертизы Проектной документации |  | Заказчик | bar: 13 to 16
6 | Сопровождение и Получение (направление на экспертизу) положительного заключения экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Генеральный подрядчик | bar: 17 to 21
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик
| Генеральный подрядчик: __________________ М.П. |  |  |  | 28: Заказчик: ООО "Газпром газомоторное топливо" Директор Средневолжского филиала _________________ Б.Б. Газизуллин М.П.