Приложение № 1

к договору № ГМТ/Ект/Р-_______________ от ____.____.20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ текущему ремонту кровли здания производственно-технического корпуса и блока аккумуляторов газа

на АГНКС-1 г. Екатеринбург

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2024 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт кровли здания производственно-технического корпуса и блока аккумуляторов газа на АГНКС-1 г. Екатеринбург Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Энергетиков, д.19.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

  - Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

    - ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр.

    - В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88).

    - До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр.

  - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

- Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

- Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

- Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

- Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

4.1.	При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов от 05.12.2023 № 000158/23.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

_______________ Я.А. Ивонин

| Подрядчик: ___________________________________ ___________________________________ ____________________ ______________ М.П. | Заказчик: ООО «Газпром газомоторное топливо» Директор Уральского филиала ______________________ К.С. Уколкин М.П. |
| --- | --- |

|  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 000158 /23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата составления "05" декабря 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование структурного подразделения: Уральский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВ-ТЕХНОЛ.АГНКС-1 СВЕРДЛОВСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвентарный номер: 000001610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика объекта: Здание (лит.А, а, а1) площадью 689,6 кв.м, фундамент-ленточный из бетонных блоков, стены кирпичные и металлические утепленные, перекрытия-профлист по металлическим балкам с утеплителем, кровля мягкая с утеплителем; отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, сигнализация охранная, пожарная, кран мостовой ручной однобалочный подвесной,2 КТПи - 630 У3 с ВН и РУНН, счетчики электрические,силовой трансформатор ТМЗ-630/6/0,4-72У- 2шт; навес(металл)площадь 369,8 кв.м, Заправочные островки(9 защитных ж/б стен, металл. каркас, ж/б отмостка);здание аккумуляторов газа (лит. В, в, в1)площадью 57,8 кв.м., фундамен, перекрытият-ж/б блоки, стены-кирпичные, кровля-мягкая, освещение, отопление; - Вентсистемы:-П-1 Вентустановка Ц4-70 -2 шт;-П-2 Вентустановка ВЦ14-46 -2 шт;-П-3 Вентустановка ВЦ4-75-1шт;-П-4 Вентустановка ВЦ4-75- 2шт;-В-1 Вентустановка Ц4-70-1 шт;-АВ Вентустановка 06-300-2 шт, газопровод Лит. 10, протяженность 747 м.(труба сталь давление 1,2 Мпа, наружный диаметр 133х5мм. Материал труб - сталь, вид прокладки - подземный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт технического обследования (дата, номер): "29" сентября 2023г., № б/н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид ремонта: Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика дефекта |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения |  |  | Количество | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК (нижний уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли |  | Демонтаж кровельных крышек из листовой оцинкованной стали. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,5 м. | м2/тн. | 34,25/0,188 | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Снятие заполнения гофр профлиста из цементно-песчаного раствора l=0,5м; Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,5 м. | м3/тн | 0,25/0,402 | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Изготовление ремонтных брусков l=150мм сечением 50х50 мм из хвойных пород вручную | шт. | 160 | Брусок 50х50 сорт I, L=2м |  | шт. |  | 80 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 4 |  |  | Вкручивание кровельных саморезов с прессшайбой в ремонтные бруски для обеспечения гидроизоляции в местах наличия в профилированном листе отверстий. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,5 м. | шт. | 160 | Саморез кровельный оцинкованный 5,5х51 |  | шт. |  | 160 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 5 |  |  | Снятие кровельного профлиста (профилированный лист Н75-750, 0,7);Высота производства работ: 5,5м. | м2 | 492,32 | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Зачистка профнастила в местах стыковки листов от битумной мастики щетками | пог.м./м2 | 725/145 | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Установка кровельного профлиста (профилированный лист Н75-750, 0,7); Высота производства работ: 5,5м. | м2 | 492,32 | Саморез кровельный оцинкованный 5,5х51 |  | шт. |  | 1230 | Монтируется ранее использованный профлист; Поставщик материала - Подрядчик. |
| 8 |  |  | Промазывание мест установки крепёжных элементов в волну профилированного листа, а также мест примыканий перехлеста листов профнастила, полиуретановых герметиком; Высота производства работ: 5,5м. | м2 | 145 | Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL бесцветный 310мл 91455 |  | шт. |  | 45 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 9 |  |  | Нарезка элементов для утепления в гофрах на холодных зонах; Высота производства работ: 5,5м. | пог.м/м3 | 267,7/1,01 | Техноруф Проф1200х600х50 мм |  | м3 |  | 1,212 | Коэф.на подгон = 1,2 Поставщик материала - Подрядчик. |
| 10 |  |  | Заполнение гофр профлиста по верхнему краю кровли шириной 0,5м из плиты каменной ваты Техноруф Проф с использованием клей-пены; Высота производства работ: 3,5м. | пог.м/м3 | 267,7/1,01 | Клей-пена TYTAN 60 секунд 750мл |  | шт. |  | 8 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 11 |  |  |  |  |  | Очиститель монтажной пены AXTON 500мл |  | шт. |  | 2 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 12 |  |  | Обработка торцов заполнения гофр мастикой битумной в 2 слоя; Высота производства работ: 3,5м. | м2 | 4 | Мастика битумная AQUAMAST; ведро 6 кг. |  | шт. |  | 4 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 13 | Сквозная коррозия водосточных желобюов, частичное отсустствие элементов водосточной системы |  | Установка держателя желоба водосточной системы отвода сточных вод с шагом 600 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м. | шт. | 85,00 | Держатель желоба D150x350 оцинк. |  | шт. |  | 90,00 | Коэф-т на перехлест 1,05. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 14 |  |  | Установка карнизной планки h=100 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м. | пог.м. | 51,00 | Карнизна планка 100х65 мм оцинк. 2 м. |  | шт. |  | 27,00 | Коэф-т на перехлест 1,05. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 15 |  |  | Установка заглушек желоба D150 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м. | шт. | 4,00 | Заглушка желоба D150 мм |  | шт. |  | 4,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 16 |  |  | Проделывание отверстия в желобе под монтаж воронки выпускной вручную (ширина отверстия 100 мм). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м. | шт. | 4,00 | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Установка выпускной воронки D150 мм.Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м. | шт. | 4,00 | Воронка выпускная D150 мм оцинк. |  | шт. |  | 4,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 18 |  |  |  |  |  | Паук D100 (фильтр для воронки) |  | шт. |  | 4,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 19 |  |  | Монтаж вертикальных элементов водосточной системы. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м. | пог.м. | 22,00 | Колено трубы D100 (60°) оцинк. |  | шт. |  | 8,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 20 |  |  |  |  |  | Труба соединительная D100х1000 мм оцинк. |  | шт. |  | 4,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 21 |  |  |  |  |  | Труба водосточная D100х2000 мм оцинк. |  | шт. |  | 10,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 22 |  |  |  |  |  | Держатель трубы D100 (на кирпич) |  | шт. |  | 12,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 23 |  |  |  |  |  | Колено трубы сливное D100 (60°) оцинк. |  | шт. |  | 4,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
|  | Раздел 2. Ремонт кровли здания ПТК (верхний уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли | Демонтаж старого кровельного покрытия из бикроста в 2 слоя с примыканиями. Толщина слоя 1,5 мм. (14,23*20,78)+((14,23+20,78)*2*0,5) Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м. | м2/тн | 330,71/0,529 | Не требуется |  |  |  |  | Удельный вес 1,6 кг/м2 |
| 25 |  |  | Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | м2 | 88,71 | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог |  | т |  | 1,45 | Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 26 |  |  | Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | м2 | 10,7 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,05 | Расход 4,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 27 |  |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | м2 | 330,71 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,248 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 28 |  |  | Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | м2 | 330,71 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,744 | Расход 2,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 29 |  |  | Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | м2 | 330,71 | Геотекстиль 150 г\м2 |  | м2 |  | 380,32 | Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 30 |  |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | м2 | 330,7 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,248 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 31 |  |  | Нанесение вручную трех финишных слоев мастики Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | м2 | 330,71 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,744 | Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 32 |  |  | Установка кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м. | шт. | 3 | Кровельные аэраторы (флюгарки) "Alipai 110" фирмы Технониколь (либо аналог) |  | шт. |  | 3 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 33 |  | Коррозия элементов водосточной системы, негерметичность стыковочных элементов трубопровода, воронок | Демонтаж воронок водосборных чугунных D100 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м. | шт. | 2,0 | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Демонтаж участка трубопровода отвода сточных вод D100 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м. | пог.м./тн. | 8/0,104 | Не требуется |  |  |  |  | Вес 1 пог.м. трубы 13 кг. |
| 35 |  |  | Установка воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м. | шт. | 2,0 | Воронка с обжимным фланцем обогреваемая 110х450 (с обогревательным кабелем) фирмы Технониколь |  | шт. |  | 2,0 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 36 |  |  | Монтаж вертикальных элементов водосточной системы. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0 м. | пог.м. | 20,00 | Труба ПВХ канализационная 110 мм стенка 3,3 мм |  | пог.м |  | 22,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 37 |  |  |  |  |  | Отвод канализационный ПВХ 110 мм |  | шт. |  | 8,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 38 |  |  |  |  |  | Ревизия канализационная ПВХ 110 мм |  | шт. |  | 2,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 39 |  |  |  |  |  | Крепление канализационной трубы ПВХ 110 мм |  | шт. |  | 25,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 40 |  |  |  |  |  | Силиконовая смазка Остендорф (либо аналог) |  | кг. |  | 5,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
|  | Раздел 3. Ремонт кровли здания БАГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли | Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | пог.м/м2 | 23,8/7,15 | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Оштукатуривание участка парапета l=2,0 м цементно-песчаным раствором по огрунтованной поверхности толщиной до 5мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 1,35 | Смесь цементно-песчаная М150, месок 25 кг. |  | шт. |  | 1 | Повторное использование старых парапетных крышек |
| 43 |  |  |  |  |  | Грунтовка бетонконтакт CERESIT CT 19 |  | л |  | 0,27 | Расход = 0,2 л/м² Материал предоставляет Подрядчик |
| 44 |  |  | Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | п.м./м2 | 23,8/7,15 | Оцинкованная сталь 0,5 мм |  | м2 |  | 0,60 | Коэффициент на раскрой/подгон 1,2; Материал предоставляет Подрядчик |
| 45 |  |  | Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | п.м. | 11,9 | Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). |  | п.м. |  | 12,0 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 46 |  |  | Демонтаж старого кровельного покрытия из бикроста в 2 слоя с примыканиями. Толщина слоя 1,5 мм.(9,8*6,8)+((9,8+6,8)*2*0,5)Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,0м. | м2/тн | 83,24/0,133 | Не требуется |  |  |  |  | Удельный вес 1,6 кг/м2 |
| 47 |  |  | Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 19,99 | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог |  | т |  | 0,33 | Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 48 |  |  | Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 1,2 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,005 | Расход 4,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 49 |  |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 83,24 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,062 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 50 |  |  | Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 83,24 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,187 | Расход 2,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 51 |  |  | Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 83,24 | Геотекстиль 150 г\м2 |  | м2 |  | 95,73 | Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 52 |  |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 83,2 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,062 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 53 |  |  | Нанесение вручную трех финишных слоев мастики Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 83,24 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) |  | тн |  | 0,187 | Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 54 |  |  | Установка кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | шт. | 2 | Кровельные аэраторы (флюгарки) "Alipai 110" фирмы Технониколь (либо аналог) |  | шт. |  | 2 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 55 |  |  | Вывоз строительного мусора до 20 км. С погрузкой на автомобили-самосвалы | т | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный инженер филиала: _____________________ Я.А. Ивонин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведущий инженер АХГ: _________________Д.Н. Спиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель начальника АХО: _____________________А.В. Смирнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |