## Лист2
Приложение №2
к Договору № _____________________________
от "___" ___________ 20___ г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
«АГНКС-1 г. Ухта, АГНКС-2 г. Великий Новгород, АГНКС-1 г. Сыктывкар, АГНКС-1 г. Череповец» код 78-035
(наименование объека и код инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование работ | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) | [25 empty] | Выполнение | Общий % выполнения
|  |  | недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | дни | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1 | Подготовительные работы | Подрядчик | bar: 1 to 3
2 | Строительно-монтажные работы | Подрядчик | bar: 4 to 18
3 | Пусконаладочные работы "в холостую" | Подрядчик | bar: 19 to 21
4 | Приемка Объекта рабочей комисиией | Заказчик/ Подрядчик | bar: 22 to 24
5 | Пусконаладочные работы "под нагрузкой" (комплексное опробование) | Подрядчик | bar: 25
6 | Приемка результата Работ по акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, прошедших техническое перевооружение, модернизированных объектов основных средств | Заказчик/ Подрядчик | bar: 25
Дата начала работ - указывается дата
| Генеральный подрядчик: |  |  | 23: Заказчик:
___________________
| ________________ |  |  | 23: М.П.
М.П.