## график
Приложение №3 к Договору от "___" ________ №ГМТ-____________
График производства работ
"___________________________________", (код: _____)
наименование и код Объекта
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с даты начала Работ. (пункт 5.3.Договора)
|  |  |  | недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | дни | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2021-12-31
РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
1 | Передача Генеральному подрядчику исходных данных, получаемых Заказчиком |  | Заказчик/Генеральный подрядчик | 3
2 | Разработка документации на техническое перевооружение (ДТП) |  | Генеральный подрядчик | 15
3 | Проведение внутренней экспертизы ДТП |  | Заказчик | 6
4 | Сопровождение/Получение (направление на экспертизу (по соответствующей доверенности) положительного заключения экспертизы промышленной безопасности |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик* | 14 | [14 empty] | 131
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик
5 | Передача Заказчиком имущества, объектов основных средств Подрядчику, передача положительного заключения экспертизы пром.безопасности* |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | 3
6 | Изготовление и поставка модульных санитарных узлов |  | Генеральный подрядчик | 45
7 | Строительно-монтажные работы, поставка материалов и оборудования |  | Генеральный подрядчик | 45
8 | Пусконаладочные работы "в холостую". Проведение Рабочей комисии (согласно условиям Договора) |  | Генеральный подрядчик | 7
9 | Приемка результата Работ по акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, прошедших техническое перевооружение, модернизированных объектов основных средст.(форма ОС-3 гми) |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | 7
*Применяется при наличии соответствующих обязательств.
| Генеральный подрядчик: __________________ /______________/ М.П. | [6 empty] | Заказчик: __________________ /______________/ М.П.