## Приложение 1
Заказчик: ООО "Газпром газомоторное топливо" | [5 empty] | Приложение №1 к Договору № ГМТ/ЮФ/Р- _________________ от________________2022
Подрядчик: _________ "___________"
Перечень Объектов капитального ремонта
№ п/п | Подразделение Заказчика (АГНКС, Участок и др.) | Наименование объекта ремонта | Наименование объекта ремонта согласно карточке учета основных средств | Инв. Номер | Выполняемые работы |  | Сроки выполнения работ |  | Стоимость работ без НДС, руб.
[5 empty] | Вид работ | Содержание работ | Начало | Окончание | Всего | Работы | МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Производственный участок №2 | АГНКС-1 г. Волгоград | Здание АГНКС-1 Волгоград | 000001451 | КР | Капитальные ремонт системы освещения АГНКС-1 г. Волгоград | С даты подписания договора | 60 рабочих дней с даты подписания договора
2 | Производственный участок №2 | АГНКС-2 г. Волгоград | Комплексная подстанция 2 трансформатора АГНКС-2 г. Волгоград | 000001921 | КР | Капитальные ремонт системы освещения АГНКС-2 г. Волгоград | С даты подписания договора | 60 рабочих дней с даты подписания договора
3 | Производственный участок №2 | АГНКС-3 г. Волгоград | Трансформаторная подстанция АГНКС-3 г. Волгоград | 000006228 | КР | Капитальные ремонт системы освещения АГНКС-3 г. Волгоград | С даты подписания договора | 60 рабочих дней с даты подписания договора
Всего без НДС | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Кроме того, НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации (для контрагентов – плательщиков НДС). Или НДС не облагается в соответствии (указывается пункт, статья Налогового кодекса Российской Федерации, на основании которой контрагент работает без НДС) (для контрагентов – не плательщиков НДС).
Работы могут быть выполнены досрочно при согласовании с Заказчиком.
|  |  | Подрядчик: | [6 empty] | Заказчик:
|  |  | Наименование | [6 empty] | ООО "Газпром газомоторное топливо"
|  |  | Должность | [5 empty] | Директор Южного филиала
|  |  | ___________ /______/ | [6 empty] | _________/А.Е. Беляев/