## Лист2
Приложение №3 к Договору от "___" ________ №ГМТ-____________
График производства работ по техническому пеервооружению газозаправочных колонок (ГЗК) на АГНКС ООО "Газпром газомоторное топливо" (код 66-009) на АГНКС-1 г. Новый Уренгой (код 000012544)
наименование и код Объекта
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с даты начала Работ. (пункт 5.3.Договора)
|  |  |  | недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  |  | дни | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5
РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
1 | Передача Генеральному подрядчику исходных данных, получаемых Заказчиком |  | Заказчик/Генеральный подрядчик | bar: 1 to 2
2 | Разработка документации на техническое перевооружение (ДТП) |  | Генеральный подрядчик | bar: 1 to 3
3 | Проведение внутренней экспертизы ДТП |  | Заказчик | bar: 4 to 5
4 | Сопровождение/Получение (направление на экспертизу (по соответствующей доверенности) положительного заключения экспертизы промышленной безопасности |  | Генеральный подрядчик | bar: 6 to 8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик
5 | Передача Заказчиком имущества, объектов основных средств Подрядчику, передача положительного заключения экспертизы пром.безопасности |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 9 to 11
6 | Подготовительные работы |  | Генеральный подрядчик | bar: 11
7 | Строительно-монтажные работы, поставка материалов и оборудования |  | Генеральный подрядчик | bar: 11 to 20
8 | Пусконаладочные работы "в холостую". Проведение Рабочей комисии (согласно условиям Договора) |  | Генеральный подрядчик | bar: 21
10 | Пусконаладочные работы "под нагрузкой" (комплексное опробование) |  | Генеральный подрядчик | bar: 24
11 | Приемка результата Работ по акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, прошедших техническое перевооружение, модернизированных объектов основных средст.(форма ОС-3 гми) |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 25 to 26
| Генеральный подрядчик: __________________ /____________/ М.П. |  |  |  | 4: Заказчик: Директор Уральского филиала ООО "Газпром газомоторное топливо" __________________ /К.Г. Складанов/ М.П.