## Лист2
Приложение № 4
к Договору № _______________
|  |  | ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  | от "___" ___________ 20___ г.
«Техническое перевооружение АГНКС-1 г. Октябрьский в части замены приемников молниезащиты» , (код: 02-018)
наименование и код Объекта
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с момента передачи площадки.
|  |  |  | недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | дни | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик
1 | Дата передачи строительной площадки - (указать дату) Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик | bar: 1
2 | Подготовительные работы |  | Генеральный подрядчик | bar: 2 to 4
3 | Демонтажные работы |  | Генеральный подрядчик | bar: 2 to 4
4 | Устройство фундаментов под молниеприемников |  | Генеральный подрядчик | bar: 5 to 9
5 | Монтаж молниеприемников. |  | Генеральный подрядчик | bar: 8 to 12
6 | Прокладка кабелей электроснабжения молниеприемников |  | Генеральный подрядчик | bar: 8 to 12
7 | Благоустройство территории |  | Генеральный подрядчик | bar: 10 to 12
8 | Приемка законченного строительством Объекта по акту КС-11 |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 16 to 19
9 | Получение заключения о соответствии построенного объекта |  | Заказчик | bar: 20 to 21
10 | Приемка Объекта по Акту приемки-передачи Объекта (по форме Приложения №12 к Договору). |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 23 to 24
| Генеральный подрядчик: __________________ М.П. |  |  |  | 9: Заказчик: _________________ М.П.