ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______________

(на выполнение работ по капитальному ремонту энергетического оборудования)

| г. Екатеринбург | «_____»________________ 20___г. |
| --- | --- |

ООО «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ____ ____________________ 20__ года, с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________________ действующего на основании ______________________с другой стороны (далее по тексту – «Стороны» или «Сторона»), на основании Протокола _______________________ (указать реквизиты Протокола, форму проведения закупочной процедуры – в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленный настоящим Договором срок работы по капитальному ремонту энергетического оборудования согласно Приложению № 1 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью (далее по тексту – «Объекты») (далее по тексту – «Работы»).  Заказчик обязуется принимать Работы, надлежащим образом выполненные Подрядчиком по Договору в соответствии с ведомостями дефектов (Приложение №2.1,№2.2,№2.3,№2.4 к Договору) и локальным сметным расчетом (Приложение №9 к Договору), оплачивать их стоимость в соответствии с разделом 4 Договора.

  - Работы по настоящему Договору выполняются с использованием материально-технических ресурсов (включая оборудование, запасные части, материалы) (далее - «МТР») Подрядчика, соответствующих перечню и не превышающих стоимости, определенной сметной документацией (далее по тексту также – СД).

  - Под СД понимается комплект документов, состоящий из: локального сметного расчета (Приложение № 9 к Договору).

- Объем и сроки выполнения Работ

  - Перечень Объектов, объемы и стоимость Работ, начальный и конечный срок выполнения Работ по Договору, определяются Приложением № 1 к Договору.

  - Работы, выполненные по Договору, сдаются отдельно по каждому Объекту в сроки, определенные в Приложении №1 к настоящему Договору. Работы по Договору могут быть выполнены досрочно при условии письменного согласования Заказчика.

  - Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ по соответствующему Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору).

Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ по Договору в полном объеме считается дата подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору) по всем Объектам, предусмотренным Приложением № 1 к Договору.

  - Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ без увеличения стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора, в следующих случаях:

- на основании письменного указания Заказчика;

- при выявлении дополнительного объема Работ по согласованию с Заказчиком;

- при изменении законодательных и нормативных актов РФ, делающих невозможным исполнение обязательств Подрядчика в предусмотренные Договором сроки;

- при наличии обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.

В указанных случаях в Договор вносятся соответствующие изменения путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

- Цена Договора

  - Цена Договора определена на основании Протокола № ______________ от __________ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), сформирована путем суммирования всех видов Работ, предусмотренных сметной документацией (Приложение № 9 к Договору), и составляет ___________________ рублей (______________________),

Кроме того, НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации (для контрагентов – плательщиков НДС).

Или

НДС не облагается в соответствии (указывается пункт, статья Налогового кодекса Российской Федерации, на основании которой контрагент работает без НДС) (для контрагентов – не плательщиков НДС).

Цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случая, предусмотренного п. 6.2.4. Договора.

Цена Договора включает все затраты Подрядчика при выполнении полного комплекса Работ на Объектах, в том числе:

- затраты на выполнение Работ на Объектах, в том числе стоимость обследования;

- стоимость МТР Подрядчика;

- командировочные расходы;

- оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- иные затраты, как предусмотренные сметной документацией, так и не предусмотренные сметной документацией, но необходимые для выполнения работ по Договору.

- Приемка Работ, платежи и расчеты

  - Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком по настоящему Договору Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

    - Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения Работ по Объекту в сроки, определенные в Приложении № 1 к настоящему Договору, предоставляет Заказчику в двух экземплярах оформленные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ (включается для контрагентов – плательщиков НДС).

    - Документы, указанные в п. 4.1.1 Договора, предоставляются Подрядчиком Заказчику только после подтверждения объемов выполненных и предъявляемых к приемке  Работ представителем Заказчика на месте производства Работ, передачи Подрядчиком Заказчику материальных ценностей, полученных (демонтированных) при выполнении работ, по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ (по форме Приложения №8 к Договору), предоставления полного комплекта исполнительной документации на выполненные и предъявляемые к приемке Работы.

    - В случае отказа Заказчика от подписания переданных Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору) Заказчик направляет Подрядчику в сроки, предусмотренные п. 4.2. Договора, мотивированный отказ в письменной форме с указанием замечаний и сроков их устранения. Замечания устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Повторная сдача-приемка выполненных Работ после устранения замечаний осуществляется в порядке, предусмотренном для первоначальной сдачи-приемки Работ.

Замечания устраняются Подрядчиком однократно. В случае неустранения замечаний (в том числе новые недоработки) Подрядчиком Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения причиненных ему убытков. Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), в случае отсутствия замечаний, подписывает их и скрепляет печатью. По одному экземпляру Акта о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору) передается Подрядчику.

  - Право собственности на результат выполненных Работ, риск случайной гибели или случайного повреждения Результата Работ переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору)

  - Оплата выполненных Работ, согласно подписанному Сторонами Акту о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), осуществляется Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), на основании счета и при наличии счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации (включается для контрагентов – плательщиком НДС). Выставленный счет должен содержать ссылку на Договор, информацию о виде Работ, Объекте, периоде и месте выполнения Работ. Датой начала исчисления срока по оплате принятых Работ считается календарная дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору). Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи без наступления для Заказчика последствий, предусмотренных п. 9.15. настоящего Договора, в следующих случаях:

- - при нарушении начального, конечного и промежуточных сроков выполнения Работ, определенных в Договоре (по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц);

- - при невыполнении Работ по приведению в надлежащее состояние Объекта выполнения Работ, а также примыкающей к нему территории, если эта территория загрязнена вследствие производства Работ (согласно п. 5.5. Договора);

- - при обнаружении дефектов и недостатков в выполненных и представленных к оплате Работах до их устранения;

- - при причинении Заказчику материального ущерба по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц до его возмещения (в размере суммы ущерба) (с учетом п.8.1., п. 9.14. Договора);

- - при несвоевременной сдаче полного комплекта исполнительной документации;

- - при нарушении Подрядчиком сроков передачи Заказчику материальных ценностей, полученных (демонтированных) при выполнении Работ.

- 4.6. В случае подписания документов лицами, наделенными правом подписи документов за руководителя и главного бухгалтера, Подрядчик обязуется приложить к документам надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этих лиц на подписание документов. При этом в приказе или ином распорядительном документе полномочия должны быть четко обозначены.

- 4.7. Рабочими днями считаются рабочие дни в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации.

- 4.8. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, Подрядчик оформляет акт сверки расчетов по настоящему Договору и направляет его на подписание Заказчику. По завершении исполнения условий Договора Стороны осуществляют окончательную сверку расчетов. Не позднее 3-х рабочих дней по окончании исполнения условий Договора Подрядчик оформляет акт сверки расчетов по Договору и направляет его на подписание Заказчику.

- Права и обязательства Подрядчика

  - Подрядчик для выполнения части Работ, определенных Договором, может привлекать сторонние организации (субподрядчиков). Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ такими организациями, за наличие у последних необходимых лицензий, допусков и разрешений, а также соблюдение ими режима конфиденциальности в ходе выполнения Работ.

Договоры субподряда должны быть заключены не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала выполнения субподрядчиком соответствующих Работ. Дата начала выполнения субподрядчиком соответствующего вида Работ определяется согласно Графику производства работ, согласованному Сторонами.

При этом для заключения договора субподряда Подрядчик обязуется направить Заказчику письменный запрос (о согласовании) с указанием субподрядчика и объема Работ, передаваемого ему по договору субподряда. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Подрядчика Заказчик согласовывает субподрядчика (при отсутствии замечаний), о чем извещает Подрядчика письменно. После получения согласования Подрядчик заключает договор субподряда, при этом Подрядчик обязуется включать в договор субподряда условия выполнения субподрядчиком работ в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора.

После заключения договора субподряда Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Уведомление направляется в день заключения договора субподряда. Информация должна содержать все данные о договоре: наименование и адрес субподрядчика, объемы, виды, сроки выполнения Работ и поставки МТР и т.д.

В случае некачественного выполнения Работ и/или несоблюдения субподрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены и устранения недостатков в выполненных Работах новым субподрядчиком, согласованным Заказчиком в установленном настоящим пунктом Договора порядке, или устранить выявленные недостатки в выполненных Работах самостоятельно/ с привлечением третьих лиц. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения понесенных затрат на исправление результата некачественно выполненных Работ (в случае если недостатки были устранены Заказчиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц), а также возмещения убытков, понесенных Заказчиком в результате несвоевременного выполнения Работ (в случае если некачественное выполнение Работ повлияло на сроки выполнения Работ, установленные Договором).

Сроки выполнения Работ в указанном в предыдущем абзаце случае не продеваются, и Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку сроков выполнения Работ, установленных Договором.

  - Подрядчик обязуется располагать необходимым техническим и иным опытом, ресурсами, действующими лицензиями, сертификатами, свидетельствами и иными разрешительными документами в соответствии с законодательством РФ и требованиями ПАО «Газпром».

  - Подрядчик обязуется обеспечить в период проведения Работ:

    - Своевременное и качественное выполнение Работ в соответствии с настоящим Договором и требованиями эксплуатационно-технической, ремонтной и нормативной документации;

    - Выполнение Работ квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими удостоверяющие документы на допуск к Работам;

    - Выполнение специальных требований по Работам, проводимым на Объектах повышенной опасности и в санитарно-защитной зоне;

    - Выполнение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка, установленного на Объекте выполнения Работ, соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей природной среды в соответствии с действующим законодательством РФ;

    - Использование сертифицированных МТР, устанавливаемых на Объект;

    - Еженедельное предоставление оперативной информации о ходе выполнения Работ на Объекте по форме, определенной Заказчиком (день недели и время направления информации определяются Заказчиком);

    - Соблюдение требований законодательства РФ, СНиП, ВСН, ТУ и других НТД, регламентирующих особенности проведения отдельных видов Работ;

    - Принятие Объекта по Акту о приеме-передаче имущества в ремонт (по форме Приложения №5 к Договору);

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (недостатки и дефекты) в процессе их выполнения, во время их приемки и (или) в период гарантийного срока на результат выполненных Работ, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора, предусмотренной п. 3.1. Договора, обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки/дефекты в Работах. Если Подрядчик не устранит недостатки/дефекты в выполненных Работах в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе (по своему выбору) устранить имеющиеся недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков/дефектов.

- Все расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением недостатков/дефектов выполненных Работ, оплачиваются Подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком, а в случае неоплаты, данные расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Подрядчику без дополнительного предварительного уведомления последнего.

- Если недостатки/дефекты в выполненных Работах обнаружатся в период гарантийного срока и не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков/дефектов в выполненных Подрядчиком Работах.

  - В течение 6 (шести) календарных дней после подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору) Подрядчик обязан вывезти с территории Объекта выполнения Работ принадлежащие ему МТР, неиспользованные в ходе выполнения Работ, а также мусор, образовавшийся в ходе выполнения Работ, и привести в порядок территорию Объекта.

  - Подрядчик участвует в комиссиях по рассмотрению претензий и рекламаций к заводам - изготовителям основного и вспомогательного оборудования в части Работ, выполняемых Подрядчиком.

  - Подрядчик обязуется своевременно (до момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору)) оформить исполнительную документацию на выполненные Работы в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставить ее Заказчику.

  - Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика об авариях и инцидентах, произошедших на Объектах проведения Работ, а также о происшедших со своими работниками несчастных случаях, проводит их расследование и учитывает у себя в соответствии с Положением «Об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 73 от 24.10.02 г.

  - Инциденты, аварии, возникшие в процессе исполнения условий Договора, расследуются совместной комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика. По результатам расследования составляется акт, который передается Заказчику и Подрядчику. Ликвидация всех осложнений, инцидентов, аварий и их последствий, произошедших по вине Подрядчика, производится за счет Подрядчика в сроки, установленные Заказчиком.

  - Подрядчик обязуется в случаях выполнения непредвиденных (аварийно - восстановительных) Работ, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Договора, на основании утвержденных Заказчиком ведомостей дефектов, предоставлять СД по указанным работам в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика утвержденных ведомостей дефектов, на бумажном носителе, в электронном виде формата сметной программы «Гранд-смета» и в формате Excel. СД оформляется в программном комплексе «Гранд-смета»». В формате Excel СД оформляется по аналогии со сметной документаций, приведенной в Приложении № 9 к Договору.

  - Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора предоставить для согласования и подписания Заказчику График производства работ (по форме Приложения № 3 к Договору), согласованный с представителем Заказчика на месте производства Работ.

  - Подрядчик обязуется предоставлять первичную учетную документацию, предусмотренную Договором на бумажном носителе, а также в электронном виде формата сметной программы «Гранд-смета» и в формате Excel.

  - Подрядчик гарантирует, что качество МТР поставки Подрядчика, применяемых для выполнения Работ, соответствует государственным стандартам, техническим условиям и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими качество и обязуется предоставить Заказчику подтверждающие документы в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего запроса.

- 5.14. Подрядчик гарантирует (в части поставленных МТР, в части выполненных Работ) нормальную работу Объектов выполнения Работ.

- Гарантийный срок на предоставленные Подрядчиком для выполнения Работ МТР устанавливается изготовителем/поставщиком, но не может быть менее 12 (двенадцати) месяцев.

- Гарантийный срок в части выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцевс даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору) по соответствующему Объекту. В случае выполнения в отношении соответствующего Объекта последующего текущего ремонта до истечения 2 лет с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), гарантийный срок по соответствующему Объекту устанавливается до начала выполнения  текущего ремонта.

5.15. Подрядчик обязуется в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, при выполнении Работ в рамках настоящего Договора.

5.16. Подрядчик обязан в ходе исполнения настоящего Договора, соблюдать требования, установленные действующим законодательством РФ в части охраны окружающей среды.

5.17. По письменному запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить отчет об экологических воздействиях на окружающую среду в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, составленный по методике и форме, согласованной с Заказчиком.

5.18. Привлечение и/или использование иностранной рабочей силы Подрядчиком возможно в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае планирования привлечения к выполнению отдельного вида Работ иностранной рабочей силы Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала выполнения соответствующих Работ письменно предупредить Заказчика о намерении использовать труд иностранных граждан и направить следующие сведения с приложением копий соответствующих документов:

- Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина;

- Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность и признаваемого РФ в этом качестве;

- Регистрация по месту жительства и/или учет по месту пребывания, фактический адрес места жительства на территории РФ;

- Разрешение на работу иностранному гражданину, выданное Подрядчику.

- Согласие каждого планируемого к привлечению  иностранного гражданина (оригиналы) на обработку персональных данных Подрядчиком, Заказчиком и иными лицами.

5.19. Подрядчик обязуется по окончанию Работ (до момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору)) передать Заказчику демонтированные ценности по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ (по форме Приложения №8 к Договору).

5.20. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, обязуется застраховать в страховой компании, согласованной с Заказчиком, строительно-монтажные риски, связанные с выполнением Работ по Договору, на период с момента начала выполнения Работ и до момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору). Заверенные Подрядчиком копии договора страхования и/или страховых полисов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

5.21. Подрядчик обязан по запросу Заказчика или в случае изменений в составе долей участников организации, в составе исполнительных органов/совете директоров (наблюдательном совете), применения специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах, представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях (по адресу электронной почты info@gmt-gazprom.ru или на электронном носителе) с подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.

5.22. Подрядчик производит запись о проведении капитального ремонта в формуляре оборудования и журнале учета ремонта оборудования, предоставляет заполненные карты измерений.

5.23. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ в полном объеме в соответствии с ведомостью дефектов, сметной документацией и эксплуатационными, техническими и нормативными документами, законодательством РФ.

5.24. Подрядчик обязан выставлять счета-фактуры (исправительные счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры), по форме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае подписания счетов-фактур лицами, наделенными правом подписи за руководителя и главного бухгалтера, Подрядчик обязуется приложить к счета-фактурам надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этих лиц на подписание счетов-фактур. При этом в приказе или ином распорядительном документе полномочия должны быть четко обозначены. (пункт включается для контрагентов – плательщиков НДС, иначе – исключается).

5.25. При выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется соблюдать требования действующих СТО Газпром в составе ЕСУОТ и ПБ СТО Газпром 18000.1-002-2014, СТО Газпром 18000.1-003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014.

5.26. Весь персонал, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения Работ, закрепленных за соответствующим персоналом в соответствии с требованиями Договора, и соответствовать требованиям к квалификации персонала Подрядчика. Весь персонал должен быть аттестован согласно действующим правилам и нормам. Подрядчик гарантирует, что привлекаемый им персонал для работы на объектах повышенной опасности не имеет непогашенной судимости, не находится в розыске и под следствием за совершенные противоправные действия.

5.27. В случае привлечения к Работам граждан иностранных государств, у привлекаемого к Работам персонала должны быть визы на право въезда на территорию Российской Федерации (многократная, деловая или рабочая), со сроком действия, перекрывающим срок окончания визита, паспорт гражданина иностранного государства и миграционная карта, а также отсутствовать какие-либо обременения.

5.28. Подрядчик обязан за свой счёт заменить удалённого в соответствии с условиями Договора работника в течение времени, согласованного с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

5.29. Подрядчик обязан соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах Заказчика.

5.30. Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает законодательство РФ. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчиком.  В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по Договору.

5.31. Заказчик может дать Подрядчику письменные указания заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении Работ, который:

  - проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей;

  - не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные законодательством РФ;

  - не соблюдает требования Стандартов о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующих на объектах Заказчика.

5.32. Заказчик письменно указывает причину удаления, и Подрядчик обязан отстранить любого такого работника от выполнения работ и удалить его из перечня персонала Подрядчика.

5.33. Работник Подрядчика, удаленный по любой из причин, указанных 
в настоящем пункте Договора, не может быть привлечён повторно для выполнения работ по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

- Права и обязательства Заказчика

  - Заказчик обязуется:

    - Оперативно принимать решения по организационно-техническим вопросам, возникшим в процессе выполнения Работ;

    - Передать Подрядчику в дату подписания Договора):

- объект для производства Работ по Акту о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (по форме Приложения №5 к Договору);

- перечень Работ, на которые необходимо оформить наряд-допуск для обеспечения безопасных условий Работ.

    - В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения документов, представленных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, оформленных по формам, предусмотренным Приложениями №№ 3, 8,  к Договору, а также исполнительной документации, при отсутствии замечаний - согласовать их, при наличии замечаний - направить свои замечания и предложения в письменном виде Подрядчиком для внесения исправлений. Повторно после устранения замечаний документы представляются Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения замечаний Заказчика.

    - Рассмотреть СД на выполнение непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ, разработанную Подрядчиком в соответствии с п. 5.10. Договора, и в случае отсутствия замечаний утвердить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения. При наличии замечаний в письменном виде направить их Подрядчику для устранения замечаний в установленный настоящим пунктом срок. Повторное утверждение СД после устранения замечаний осуществляется в порядке, предусмотренном для первоначального утверждения СД.

  - Заказчик имеет право:

    - Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.

    - Переносить сроки Работ в зависимости от срока вывода Объекта в ремонт. При этом Заказчик обязан своевременно уведомить Подрядчика о предполагаемом переносе срока выполнения Работ. В данном случае в Договор вносятся соответствующие изменения путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

    - Приостанавливать ход Работ при условии нарушения работниками Подрядчика требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, при ухудшении качества Работ.

    - Скорректировать объем выполняемых Работ, при этом стоимость Работ изменяется в соответствии с потребностью в объеме выполняемых Работ, но не может совокупно превышать цену договора, предусмотренную п. 3.1 Договора.  В данном случае в Договор вносятся соответствующие изменения путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

6.3. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика путем направления письменного запроса информацию о составе долей участников организации, составе исполнительного органа/совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.

- 6.4. Заказчик вправе производить контрольные проверки (замеры) выполненных Подрядчиком объемов Работ, в том числе и после подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2 по форме (Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору)  (в течение гарантийного срока). Для проведения контрольной проверки (замера) объемов выполненных Работ Подрядчик, в соответствии с полученным уведомлением Заказчика, направляет своего представителя в срок, указанный в уведомлении Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок контрольная проверка (замер) производится Заказчиком с участием сторонней организации, имеющей опыт работы не менее 3-х лет в проведении контрольных проверок (замеров) результатов выполненных Работ. По результатам проведенной контрольной проверки (замера) объемов выполненных Работ составляется акт контрольной проверки (замера). В случае установления в ходе контрольной проверки (замера) завышения объемов и стоимости Работ, указанных в Актах о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актах о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), акт контрольной проверки (замера) оформляется с учетом фактически невыполненных Работ и их стоимости и является основанием для корректировки ранее принятых Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), счетов-фактур. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта контрольной проверки (замера) объемов выполненных Работ оформить в соответствии с данным актом корректировочные Акты о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), счета-фактуры. Если оплата по указанным Работам Заказчиком уже была произведена, но Подрядчик продолжает выполнение Работ по настоящему Договору, сумма переплаты засчитывается в оплату выполненных Работ по настоящему Договору в последующие периоды. Если оплата по указанным Работам Заказчиком уже была произведена и Работы по настоящему Договору выполнены в полном объеме Подрядчик обязан произвести возврат излишне полученной им суммы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. Кроме того, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения понесенных им документально подтвержденных затрат по привлечению сторонней организации для проведения контрольной проверки (замера). Затраты Заказчика должны быть возмещены Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявлена Заказчиком соответствующего требования.

- Выполнение Работ

  - На время выполнения Работ Стороны назначают представителей, осуществляющих контроль за выполнением Работ и правильностью оформления технической и финансовой документации, а также наделенных правом подписывать первичные учетные документы, и сообщают друг другу контактные данные указанных лиц в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора.

  - Допуск работников Подрядчика на Объекты Заказчика для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме. В случае несвоевременного оформления Подрядчиком указанных нарядов-допусков сроки выполнения Работ по Договору не продлеваются, и Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренной Договором.

  - До начала выполнения Работ на Объекте Стороны оформляют Акты о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (по форме Приложения №5 к Договору). После окончания Работ на Объекте Стороны оформляют Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору).

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно - восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные Работы.

  - Оформление выполненных работ осуществляется Актами о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору).

- Охрана Работ

  - Подрядчик несет ответственность за утрату, уничтожение и повреждение Объекта выполнения  Работ с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (по форме Приложения №5 к Договору) до даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), а также любого имущества Заказчика, оказавшегося во владении и пользовании Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора - до даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору).

  - Подрядчик осуществляет надлежащую охрану собственного оборудования и имущества своими силами и за свой счет.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также с положениями настоящего Договора.

  - За нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ, промежуточных сроков выполнения Работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных Работ за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты фактического выполнения Работ Подрядчиком. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение убытков в полной сумме сверх неустойки согласно п. 1. ст. 394 Гражданского кодекса РФ.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ в рамках настоящего Договора нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

- В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение расходов, связанных с уплатой штрафов (пеней). Указанные расходы должны быть возмещены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - В случае невыполнения условий, предусмотренных п. 5.4. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в виде пени из расчета 0,05 % от стоимости некачественно выполненных Работ за календарный каждый день нарушения срока устранения дефектов/недостатков. Пени начисляются до даты фактического устранения Подрядчиком дефектов/недостатков.

- В случае если Заказчик своими силами устранил дефекты в Работах, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение всех расходов, возникших в результате устранения дефектов, и требовать уплату штрафа в размере 50 % от стоимости Работ по устранению дефектов и недостатков.

  - В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05 % от стоимости Работ, в отношении которых не был предоставлен соответствующий документ, за каждый документ за каждый календарный день просрочки.

  - Подрядчик несет ответственность за случайное или намеренное создание аварийной обстановки работниками Подрядчика (работниками привлеченных им третьих лиц) на всей территории Объектов выполнения Работ.

  - Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением Работ по настоящему Договору вследствие причинения ущерба третьим лицам в результате незаконных действий и правонарушений, вызвавших нанесение ущерба и влекущих за собой обязанность его возмещения.

  - В случае, если в нарушение условий, изложенных в п. 5.1 настоящего Договора, для выполнения части Работ, определенных Договором, Подрядчиком были привлечены сторонние организации, не согласованные Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 100% от стоимости Работ, выполненных такими организациями.

  - Подрядчик несет ответственность за допущенные нарушения в области миграционного учета и трудовой деятельности привлекаемых им иностранных граждан в соответствии с законодательством РФ.

  - В случае непредставления или несвоевременного представления Заказчику сведений о привлечении к работе иностранной рабочей силы, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 5 % от цены Договора, предусмотренной п. 3.1 Договора, за каждый случай привлечения к работе иностранной рабочей силы с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Договором.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур (исправительных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур), а также несвоевременного их предоставления, или нарушения Подрядчиком налогового законодательства, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость, заявленная Заказчиком, не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика возмещение убытков, вызванных таким незачетом налога из бюджета. (для контрагентов – плательщиков НДС)

  - Любая неустойка, предусмотренная настоящим Договором, носит штрафной характер. Уплата неустойки не освобождает Сторону, допустившую нарушение, от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от возмещения убытков, причиненных допущенным нарушением.

  - Подрядчик несет ответственность за надлежащее состояние Объекта выполнения Работ и в случае причинения вреда данному Объекту обязуется за свой счет восстановить его состояние в срок, установленный Заказчиком, до состояния, в котором Объект передавался ему по Акту о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (по форме Приложения №5 к Договору).

  - В случае порчи или повреждения Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами имущества Заказчика, оказавшегося во владении и пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения расходов, понесенных Заказчиком, в пределах стоимости восстановительного ремонта испорченного имущества/компенсации затрат Заказчика, связанных с заменой испорченного имущества (в случае, если восстановительный ремонт признан Заказчиком нецелесообразным). Заказчик также вправе требовать от Подрядчика компенсации всех иных убытков, понесенных Заказчиком, в полном объеме.

  - В случае просрочки оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 % от стоимости просроченного к уплате платежа за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты погашения Заказчиком задолженности по оплате.

  - По каждому документально подтвержденному факту нарушения требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 рублей.

- Расторжение Договора

10.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком сроков начала/окончания выполнения Работ на Объектах, промежуточных сроков выполнения Работ на срок свыше 10 (десяти) календарных дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- отсутствия, аннулирования лицензий, сертификатов, свидетельств и иных разрешительных документов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору;

- издания государственными органами актов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по настоящему Договору;

- невыполнения Подрядчиком условий п. 5.1. Договора;

- в иных случаях, предусмотренных Договором.

10.2. Подрядчик не имеет права на возмещение убытков, возникших в связи с прекращением Договора по основаниям, указанным в пункте 10.1. Договора.

10.3. Во всех случаях одностороннего отказа от исполнения Договора по обстоятельствам, перечисленным в п. 10.1. Договора, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до одностороннего отказа от исполнения Договора.

10.4. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору, предусмотренного п. 10.1. Договора, Заказчик производит оплату фактически выполненных на день отказа Работ, принятых Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору),  Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору). Упущенная выгода Подрядчику не возмещается.

10.5. Если Подрядчик неоднократно (два и более раз) отступил от требований эксплуатационной, технической, нормативной документации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков. Упущенная выгода Подрядчику не возмещается.

10.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору без объявления причин, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. предварительно выполнив все свои обязательства на момент расторжения Договора. При этом Заказчик обязан произвести приёмку и оплату Работ, в порядке, установленном разделом 4 Договора, фактически выполненных Подрядчиком до момента передачи последнему уведомления о расторжении Договора.

10.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора передать Заказчику Объект по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), исполнительскую документацию в отношении выполненных Работ, документацию, полученную у Заказчика для исполнения условий Договора.

10.8. При получении от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан довести Объект до безопасного состояния в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о промышленной безопасности, и прекратить дальнейшее выполнение Работ.

10.9. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- Порядок разрешения споров

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами, с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия была направлена.

  - В случае недостижения Сторонами соглашения все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее - Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

- Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

- ООО «Газпром газомоторное топливо»: info@gmt-gazprom.ru;

- _____(наименование Подрядчика)_________:____________________.

- Арбитражное решение является окончательным.

- Местом арбитража будет являться Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 45, лит. А, пом. 802, 803.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

  - Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную компетентным государственным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

- Особые условия

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой подписания Договора Сторонами считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.

  - В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен документами (кроме Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми (по форме Приложения №4 к Договору), Актов о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию) (по форме Приложения №5 к Договору), Актов о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения №6 к Договору), Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения №7 к Договору), Актов об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ (по форме Приложения №8 к Договору), счетов-фактур, относящимися к оформлению и исполнению настоящего Договора, может производиться посредством факсимильной связи (с подтверждением получения) с последующим обменом подлинными экземплярами заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с отметкой о получении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления указанных документов посредством факсимильной связи.

- При этом Стороны определяют следующие номера телефонов для обмена документами и письмами посредством факсимильной связи 8 (343) 312-12-02 - номер телефона Заказчика, _______________ - номер телефона Подрядчика.

  - Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора Стороны могут осуществлять обмен документов посредством электронного документооборота через портал online.sbis.ru, позволяющий достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору с соблюдением всех необходимых требований и в надлежащей форме.

Стороны договорились о следующем перечне обмениваемых документов:

- счета-фактуры;

- акты сверки взаимных расчетов;

- Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми;

- Акты о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию);

- Акты о приемке выполненных работ КС-2;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

- Акты об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ;

- сметная документация.

Документы, представляемые в электронном виде, заверяются квалифицированной электронной подписью уполномоченных должностных лиц. Подписи уполномоченных представителей Сторон на документах, переданных посредством электронного документооборота, имеют силу собственноручных.

Датой передачи соответствующего документа считается день отправления на портал online.sbis.ru.

Ответственность за получение электронных документов вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне.

Сторона, направившая электронные документы, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если таковая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, признанные таковыми Сторонами для целей Договора в соответствии с условиями Договора.

В случае возникновения спора между Сторонами о некорректности квалифицированной электронной подписи (в том числе компрометации квалифицированной электронной подписи) или о подписании документа неуполномоченным лицом доказательство таких обстоятельств осуществляет Сторона, сделавшая подобное заявление.

Изменение перечня электронных документов, определенных Сторонами при подписании Договора, а также особенностей обмена такими электронными документами осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности информации, касающейся паролей, идентификаторов, ключей электронных подписей, сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также электронных документов Стороны по настоящему Договору.

Стороны несут ответственность за идентичность информации, содержащейся в одном и том же документе, представленном как на бумажном носителе, подписанном уполномоченным представителем Стороны собственноручно и заверенном оттиском печати Стороны, так и в форме электронного документа.

- При использовании телекоммуникационных каналов связи, принадлежащих организациям, предоставляющим услуги связи, Стороны не несут ответственности за возможные временные задержки при доставке электронных документов, произошедшие не по их вине.

  - В случае изменения банковских и иных реквизитов Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней сообщает об этом Заказчику путем направления письменного уведомления заказной почтой с уведомлением о вручении/курьером с отметкой о получении, при этом заключение Дополнительного соглашения не требуется. Сторона, в отношении которой изменения произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами. Уведомление должно быть сделано в письменной форме и вручено по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, или по другим адресам, представленным Стороной в форме письменного уведомления, направленного заказным письмом другой Стороне.

  - В случае привлечения Подрядчиком субподрядчика и/или субподрядчиком третьих лиц (привлечение двойного и последующих субподрядов) для выполнения Работ без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафных санкций Подрядчиком за каждый случай в размере:

- 10 000 рублей, если стоимость работ по Договору не превышает 100 000 рублей;

- 30 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 100 000 рублей, но не превышает 500 000 рублей;

- 100 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 500 000 рублей, но не превышает 2 000 000 рублей;

- 150 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 2 000 000 рублей, но не превышает 20 000 000 рублей;

- 175 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 2 000 000 рублей, но не превышает 50 000 000 рублей;

- - 200 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 50 000 000 рублей.

  - Стороны при исполнении Договора обязаны соблюдать Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции (Приложение № 10 к Договору).

  - Все приложения, дополнения являются неотъемлемой частью Договора.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Уступка прав и обязанностей по Договору (передача Договора), уступка права (требования), залог права (требования), вытекающего из Договора, перевод долга по Договору Подрядчиком не допускается без получения согласия Заказчика в письменной форме.

- Конфиденциальность

  - В случае передачи и использования Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать требования Закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» (иных нормативных актов Российской Федерации в данной области) и условия заключенного между Сторонами Соглашения (Договора) 
о конфиденциальности.

  - Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой, полученной от другой Стороны информации, не допускать её открытого опубликования, разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, третьим лицам и не использовать во вред друг другу.

  - Передача рабочего материала, других материалов, результатов работ/оказания услуг третьим лицам осуществляется по согласованию Стороны в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Положения настоящего Договора, предусмотренные пунктами 14.2, 14.3 настоящего Договора, действуют в течение 3 (трёх) лет после прекращения настоящего Договора.

  - Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

- Приложения:

  - Приложение № 1: Перечень Объектов капитального ремонта.

  - Приложение № 2.1: Ведомости дефектов.

  - Приложение № 2.2: Ведомости дефектов

  - Приложение №  2.3: Ведомости дефектов.

  - Приложение №  2.4: Ведомости дефектов.

  - Приложение № 3: Форма графика производства работ.

  - Приложение № 4: Форма Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3гми.

  - Приложение № 5: Форма Акта о приеме-передаче имущества в ремонт (на реконструкцию, модернизацию).

  - Приложение № 6: Форма Акта о приемке выполненных работ КС-2.

  - Приложение № 7: Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат         КС-3.

  - Приложение № 8: Форма Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при выполнении работ.

  - Приложение № 9: Локальный сметный расчет.

  - Приложение № 10 Обязательство по соблюдению применимого законодательства

в сфере противодействия мошенничеству и коррупции .

- Платежные реквизиты, адреса и подписи Сторон

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром газомоторное топливо» Место нахождения: Российская Федерация, 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А ИНН 3905078834, КПП 781301001 ОГРН 1063905088158, ОКПО 95727101 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», в г. Санкт-Петербурге Расч. счет 40702810600000001686 Кор. счет 30101810200000000827 БИК 044030827 Уральский филиал: Российская Федерация, 620075, город Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 5, а/я 32 ИНН 3905078834, КПП 667143001 Тел.: (343) 312-12-02 E-mail: EKB@gmt-gazprom.ru |
| Подрядчик: _________________ / / мп | Заказчик ООО «Газпром газомоторное топливо» мп |