## Лист2
Приложение № 5 к Договору № ___от "___" ___________ 20___ г._
График производства работ
«__________________________________________», (код: ___________)
наименование и код Объекта
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с даты заключения Договора**
|  |  |  | недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  |  | дни | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1 | Прием/передача Проектной документации |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик |  | 26: ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ _______________
2 | Прием/передача строительной площадки, разрешения на строительство |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 1 to 2
3 | Разработка Рабочей документации (РД) |  | Генеральный подрядчик | bar: 3 to 5
4 | Проведение внутренней экспертизы Рабочей докуметации |  | Заказчик | bar: 5 to 6
5 | Передача Рабочей документации "в производство работ" |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 7 to 8
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик | bar: 3 to 4
7 | Подготовительные работы |  | Генеральный подрядчик | bar: 4 to 5
8 | Вертикальная планировка территории |  | Генеральный подрядчик | bar: 5 to 7
9 | Устройство внутриплощадочных сетей канализации, водопровода, электроснабжения, слаботочных систем |  | Генеральный подрядчик | bar: 8 to 11
10 | Устройство фундаментов глубокого заложения |  | Генеральный подрядчик | bar: 6 to 9
11 | Устройство фундаментов под основное технологическое оборудование |  | Генеральный подрядчик*** | bar: 7 to 11
12 | Устройство фундаментов под СЭБ, КТП, Стеллу, мачт освещения, молниеприемников |  | Генеральный подрядчик*** | bar: 7 to 11
13 | Монтаж основного технологического оборудования |  | Генеральный подрядчик | bar: 10 to 18
14 | Монтаж здания навеса газозаправочной галереи |  | Генеральный подрядчик | bar: 9 to 18
15 | Монтаж здания СЭБ, КТП, стелы, мачт освещения, молниеприемников. |  | Генеральный подрядчик | bar: 9 to 18
17 | Поставка/монтаж технологических трубопроводов |  | Генеральный подрядчик | bar: 13 to 18
18 | Поставка/монтаж резервуарного оборудования |  | Генеральный подрядчик | bar: 9 to 14
19 | Поставка/монтаж систем связи |  | Генеральный подрядчик | bar: 12 to 19
20 | Поставка/монтаж охранной и пожарной сигнализации |  | Генеральный подрядчик | bar: 12 to 19
21 | Поставка/монтаж системы теленаблюдения |  | Генеральный подрядчик | bar: 12 to 19
22 | Поставка/монтаж внутриплощадочных и внеплощадочных сетей электроснабжения |  | Генеральный подрядчик | bar: 12 to 19
23 | Благоустройство территории |  | Генеральный подрядчик | bar: 17 to 21
24 | Ограждение площадки технологического оборудования |  | Генеральный подрядчик | bar: 17 to 19
25 | Монтаж АСУ ТП |  | Генеральный подрядчик | bar: 13 to 19
26 | Пусконаладочные работы "вхолостую" |  | Генеральный подрядчик | bar: 17 to 20
27 | Приемка законченного строительством Объекта по акту КС-11 |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 21 to 22
28 | Получение заключения о соответствии построенного объекта |  | Заказчик | bar: 23 to 24
29 | Пусконаладочные работы "под нагрузкой" (комплексное опробование)* |  | Подрядчик по договору на выполнения ПНР "под нагрузкой", заключаемому Заказчиком | bar: 25
30 | Приемка Объекта по Акту приемки-передачи Объекта (по форме Приложения №11 к Договору). |  | Заказчик/ Генеральный подрядчик | bar: 25 to 26
*Пусконаладочные работы "под нагрузкой" выполняются в рамках графика производства работ на основании отдельного договора, заключаемого Заказчиком ** детализация графика уточняется по результатам коммерческого предложения/конкурентной закупки *** В части поставки оборудования условия графика производства работ должны соответствовать условиям Договора (отсутствие/наличие обязательства Заказчика по поставке)
| Генеральный подрядчик: __________________ М.П. |  |  |  | 4: Заказчик: __________________________________ ООО «Газпром газомоторное топливо» __________________ М.П.