## Лист2
Приложение № 3
к Договору № _______________
от "___" ___________ 20___ г.
График производства Работ
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с даты подписания Договора.**
|  |  |  | недели | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40
|  |  |  | дни | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
1 | Разработка Проектной документации |  | Подрядчик | bar: 13 to 15
2 | Согласование Проектной документации Заказчиком |  | Заказчик | bar: 15 to 16
3 | Получение (направление на экспертизу) положительного заключения экспертизы промышленной безопасности Проектной документации |  | Подрядчик | bar: 16 to 18
4 | Разработка Рабочей документации |  | Подрядчик | bar: 18 to 19
5 | Разработка ППР |  | Подрядчик | bar: 19 to 20
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик
6 | Подготовительные работы |  | Подрядчик | bar: 21 to 22
8 | Подготовительные работы |  | Генеральный подрядчик
9 | Подготовительные работы |  | Генеральный подрядчик
10 | Подготовительные работы |  | Заказчик
7 | Поставка оборудования (УИРГ) на Объект |  | Подрядчик | bar: 22 to 24
8 | Приемка поставленного оборудования Заказчиком |  | Заказчик | bar: 25 to 30
12 |  |  | Генеральный подрядчик
9 | Демонтаж установленных УИРГ |  | Подрядчик | bar: 26 to 27
9 |  |  | Генеральный подрядчик
10 |  |  | Генеральный подрядчик
10 | Строительно-монтажные работы с монтажом новых УИРГ |  | Подрядчик | bar: 26 to 37
11 | Пусконаладочные работы |  | Подрядчик | bar: 39
12 | Приемка Объекта по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (Приложение №4) |  | Заказчик | bar: 39 to 40
| _________________/______________________/ (подпись) МП |  |  |  | 18: _______________________/____________ / (подпись)