## Лист2
Приложение № 3
к Договору № _______________
от "___" ___________ 20___ г.
График производства Работ
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Ответственный исполнитель | График производства работ в неделях с даты подписания Договора.**
|  |  |  | недели | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  |  | дни | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
1 | Разработка Проектной документации |  | Подрядчик | bar: 46 to 48
2 | Согласование Проектной документации Заказчиком |  | Заказчик | bar: 48 to 49
3 | Получение (направление на экспертизу) положительного заключения экспертизы промышленной безопасности Проектной документации |  | Подрядчик | bar: 49 to 51
4 | Разработка Рабочей документации |  | Подрядчик | bar: 51 to 52
5 | Разработка ППР |  | Подрядчик | bar: 52 to 1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6 | Вынос проекта в натуру |  | Генеральный подрядчик
6 | Подготовительные работы |  | Подрядчик | bar: 2 to 3
8 | Подготовительные работы |  | Генеральный подрядчик
9 | Подготовительные работы |  | Генеральный подрядчик
10 | Подготовительные работы |  | Заказчик
7 | Поставка оборудования (УИРГ) на Объект |  | Подрядчик | bar: 3 to 5
8 | Приемка поставленного оборудования Заказчиком |  | Заказчик | bar: 5 to 6
12 |  |  | Генеральный подрядчик
9 | Демонтаж установленных УИРГ |  | Подрядчик | bar: 7
9 |  |  | Генеральный подрядчик
10 |  |  | Генеральный подрядчик
10 | Строительно-монтажные работы с монтажом новых УИРГ |  | Подрядчик | bar: 7 to 8
11 | Пусконаладочные работы |  | Подрядчик | bar: 8
12 | Приемка Объекта по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (Приложение №4) |  | Заказчик | bar: 8 to 9
| _________________/______________________/ (подпись) МП |  |  |  | 51: _______________________/____________ / (подпись)